BÀI THỰC HÀNH 1: SPRINT REVIEW RIKKEISAFE

Môn học: Quản trị Dự án Agile / Scrum | Ứng dụng Cảnh báo Lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 - Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | • PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). • PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Chưa Done (thiếu 2 chức năng đã thống nhất là xóa lịch sử và lọc theo loại - vi phạm Điều kiện 1 của DoD). - PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Chưa Done (chưa được review chéo - vi phạm Điều kiện 2 của DoD; mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại - vi phạm Điều kiện 3 của DoD). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | • User Journey: Nhập số điện thoại/đường link đáng ngờ ➔ Xem kết quả cảnh báo kèm lý do ➔ Nhấn gửi báo cáo số/link đáng ngờ. • Người demo: Đại diện Developers (Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan) — không phải Product Owner. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. Khi xem thông tin cảnh báo kèm lý do, cô/anh/chị cảm thấy nội dung đã dễ hiểu và rõ ràng để quyết định ngừng chuyển tiền chưa? 2. Thao tác nhập thông tin và gửi báo cáo có điểm nào gây khó khăn hay vướng mắc trong quá trình sử dụng không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở 2 điểm: 1. Người demo phải là Developer đại diện nhóm (không phải PO). 2. Chỉ trình diễn các PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03). PO cần bạch hóa PBI-04 và PBI-05 là chưa Done và nêu rõ lý do chưa đạt DoD (PBI-05 chưa hoàn thành). Sửa thành: Developer đại diện thực hiện Demo các PBI đã Done (PBI-01, 02, 03). PO trình bày danh sách các PBI Done và giải thích các PBI chưa Done (PBI-04, 05). |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở chỗ: Từng Developer báo cáo công việc cá nhân là sai tinh thần Sprint Review (đây là hoạt động của Daily Scrum hoặc báo cáo công việc; Sprint Review là để thảo luận về Increment sản phẩm). Sửa thành: Thảo luận, lấy ý kiến đóng góp (Feedback) từ Stakeholders về các chức năng vừa demo và thu thập ý kiến về nhu cầu/xu hướng thị trường mới. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở 2 điểm: 1. Dành quá ít thời gian cho Stakeholders nói. 2. Quyết định đưa item nào vào Backlog và sắp xếp ưu tiên là quyền của Product Owner (không phải Scrum Master), đồng thời không được hứa làm ngay ở Sprint sau mà cần qua bước tinh chỉnh Backlog (Backlog Refinement). Sửa thành: PO tổng hợp, ghi nhận các phản hồi từ Stakeholders vào Product Backlog để xem xét, sắp xếp ưu tiên sau; SM hỗ trợ điều phối đúng khung thời gian và nguyên tắc Scrum. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận ý kiến đóng góp; PO đưa yêu cầu này thành một PBI mới vào Product Backlog, sau đó sẽ đánh giá giá trị và sắp xếp độ ưu tiên cho các Sprint tiếp theo; không hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Xác nhận đây là lỗi giao diện/trải nghiệm người dùng (UX/UI Bug) của PBI-02; ghi nhận lại Bug và PO sẽ đưa vào danh sách ưu tiên xử lý sớm (có thể đưa vào Sprint Backlog của Sprint kế tiếp). |